## Project Charter
PROJECT CHARTER Easy Eats Componentes do grupo: 1) Caique Matos - 22023796 2) Maria Fernanda Lima dos Santos - 22023460 3) Pedro Rodante Vicente - 22023472 4) Thaina Beatriz de Sousa e Silva - 22023297 São Paulo, 22/08/2023 Organização - Resumir das condições do projeto Este documento é o Project Charter para o desenvolvimento do aplicativo de cardápio para pedidos de restaurantes, para que o cliente possa fazer o seu proprio pedido de forma autônoma, facilitando a escolha dos pratos, a realização dos pedidos e a visualização dos pedidos dentro da cozinha. 2. Project Charter – Termo de Compromisso Nome do projeto Easy Eats Cronograma básico - Data: Início: Data: Início: 14/08/2023 Fim: 22/11/2023 Organização: Mc Donalds, Burguer King, Bullguer, Eai Burguer, Giraffas, Habibs, Tendal, Ragazzo. Gerente do Projeto, Responsabilidades e autoridade: Maria Fernanda, Caique Matos, Pedro Rodante e Thaina Beatriz Declaração do escopo Objetivo do projeto ● Desenvolver o aplicativo do cardápio digital intuitivo e de fácil utilização. ● Oferecer aos clientes informações detalhadas sobre os itens do carrinho, incluindo os ingredientes e alergénios. ● Possibilitar os clientes a realizar pedidos através do aplicativo. ● Melhor comunicação do cliente com a equipe do restaurante por meio de notificações e atualizações dos pedidos em tempo real. ● Reduzir o tempo de espera do cliente ao permitir a visualização antecipada do cardápio. Metas do projeto (necessidades básicas do trabalho a ser realizado) ● Design do projeto ● Desenvolvimento do aplicativo ● Implementação de banco de dados ● integração com sistemas de gestão ● Criação de painel administrativo ● Testes extensivos para verificar os bugs do aplicativo Justificativa para o projeto: (Porque esse projeto deve ser empreendido pela organização) Melhorar o atendimento dos clientes no restaurante, ajudar na dinâmica de preparação dos pratos e evitar erros de entregas dos pratos, visto que o próprio cliente escolherá o que irá comer. Stakeholders - (Principais partes interessadas) ● Equipe do desenvolvimento ● Os restaurantes que irão utilizar o serviço ● Clientes do restaurante ● Fornecedores da tecnologia Estimativa Inicial de Investimento (R$). R$258.0000,00 Fonte (inicial) de recursos que serão usados no projeto Recursos Humanos: R$42.000,00 Recursos Materiais: R$216.000,00 Descrição resumida do produto ou serviço que o projeto irá produzir. Facilitar a forma em que o cliente vai fazer seu pedido no restaurante. Ajudando pessoas que têm dificuldades em falar com o garçom, por N motivos, tornando mais dinâmico a forma de atendimento, tendo o cardápio em mãos o cliente pode ficar mais confortável em fazer seu pedido e também a chance de um pedido ser errado é quase nula, tendo em vista que o cliente que o pedirá sozinho, isso ajuda também a loja com a questão de desperdício de comida já que a chance de produzir alguma coisa errada vai ser pequena. Principais fases (MARCOS) do projeto 1. Conclusão do Design de Interface:14/09/2023 2. Desenvolvimento Completo do Aplicativo:03/10/2023 3. Integração com o Sistema de Gestão de Pedidos:11/10/2023 4. Testes e Resolução de Bugs:23/10/2023 5. Lançamento do Teste Piloto:03/11/2023 6. Avaliação do Teste Piloto e Implementação de Melhorias:10/11/2023 7. Lançamento Oficial: 22/11/2023 Principais Riscos Contingências que serão adotadas Treinamento e educação para quem for usar para que não use de maneira errada. Manutenções e Atualizações sempre podem ser um risco Concorrência e aceitação no mercado. Treinamento e educação é sempre oferecer treinamento para os funcionários para que eles possam auxiliar os clientes que terão duvida. Manutenções e atualizações é buscar manter um projeto com manutenções regulares juntamente de um backup atual para que se dê algo errado, sempre tenha como voltar atrás. Concorrência e aceitação de mercado é realizar pesquisas regulares para que possamos entender quais são as principais tendências do momento para que não fique algo desatualizado. Premissas (requisitos técnicos) Acesso a internet, dispositivos compatíveis, compatibilidade de navegador, segurança de rede, integração com sistema POS(ponto de venda) se houver, Hardware e Software do servidor(se houver), protocolo de segurança de dados, acesso dos funcionários, treinamento de funcionários, e etc. Restrições (limites) Orçamento, Prazo de entrega, Escopo, Tecnologia das plataformas, limitações de infraestrutura, custo de manutenção e etc Exclusões Tradução de conteúdo para vários idiomas, Desenvolvimento de hardware personalizados, Marketing e promoções, Teste de segurança de terceiros, Integração com outros sistemas, Manutenção de rotina e etc. Comentários e informações relevantes para o desenvolvimento do projeto: Experiência do usuário, Requisitos específicos para o cliente, integração de pagamento, Feedback de clientes, Documentação adequada, plano comunicação e etc. Aprovação Marcos Lima Faustino Maria Fernanda Lima Patrocinador(Sponsor) Gerente Projeto

## WBS_Analítico
4. Plano de ação detalhado da WBS (gráfico)

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - Marcos | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs
1 | Gerenciar o Projeto | -
1.1 | Concepção | 1.1.2 | 1 | 1ª | RH | Pessoas | 42000
1.1.1 | Premissas e Restrições | 1.1.2 | 1 | 1ª | RH | Pessoas
1.1.2 | Estudo da Viabilidade | 1.1 | 1 | 1ª | RH | Pessoas
1.1.3 | Revisão do Project Charter | 1.2 | 1 | 2ª | RH | Pessoas
1.2 | Plano do Projeto | 1.2.4 | 1 | 2ª | RH | Pessoas
1.2.1 | Elaborar a W.B.S | - | 1 | 2ª | RH | Pessoas
1.2.2 | Elaborar o Cronograma | 1.2.1 | 1 | 2ª | RH | Pessoas
1.2.3 | Definir Orçamento Geral | 1.2.1 | 1 | 2ª | RH | Pessoas
1.2.4 | Entregar o Plano do Projeto | 1.2 | 1 | 2ª | RH | Pessoas
1.3 | Controle | 1.2 | 1 | 2ª | RH | Pessoas
1.3.1 | Realizar Reuniões Semanais de Acompanhamento | 1.2 | 12 | 12ª | RH / TI | Pessoas
1.3.2 | Emitir relatórios para posicionar os Diretores e Coordenadores envolvidos | 1.3.1 | 12 | 12ª | RH / TI | Pessoas
1.4 | Fechamento | 1.4.3 | 1 | 12ª | RH / TI | Pessoas
1.4.1 | Reunião Final para Entrega do Projeto | 1.3.1 | 1 | 12ª | RH / TI | Pessoas
1.4.2 | Colher validação de todo o grupo | 1.4.1 | 1 | 12º | RH / TI | Pessoas
1.4.3 | Entregar Relatório Final do Projeto | 1.4.2 | 1 | 12ª | RH / TI | Pessoas
2 | Pesquisa de mercado
2.1 | Definir tamanho de mercado | 1.2 | 1 | 3ª | TI | Pessoas | 36000
2.2 | Pesquisa de concorrencia | 2.1 | 1 | 3ª | TI | Pessoas
2.2.1 | Orçar e precificar concorrencia | 2.2 | 1 | 4ª | TI | Pessoas
2.2.2 | Definir valor do produto | 2.2.1 | 1 | 4ª | TI | Pessoas
2.3 | Apresentar o projeto ao Barbeiro, Adriano e de mais professores | 2.2.2 | 1 | 4ª | TI | Pessoas
2.3.1 | Analise e aprovação dos professores | 2.3 | 1 | 4ª | TI | Pessoas
3 | Desenvolvimento Front-End
3.1 | Levantamento de necessidades | 1.2 | 1 | 4ª | UX | Pessoas | 80000
3.2 | Criação da identidade visual | 3.1 | 2 | 6ª | UX | Pessoas
3.2.1 | Criação do layout do aplicativo | 3.2 | 1 | 6ª | UX | Pessoas
3.2.2 | Apresentar o layout para os membros do grupo | 3.2.1 | 1 | 7ª | UX | Pessoas
3.3 | Apresentação do layout para aprovação dos professores responsáveis | 3.2.2 | 3 | 9ª | UX | Pessoas
3.3.1 | Desenvolvimento das telas mobiles | 3.2.1 | 1 | 7ª | TI | Pessoas
3.4 | Desenvolvimento das telas web | 3.2.1 | 2 | 10ª | TI | Pessoas
3.4.1 | Realizar testes de usuabilidade | 3.3.1 | 1 | 10ª | TI | Pessoas
4 | Desenvolvimento Back-End
4.1 | Definir hospedagem de banco de dados | 1.2 | 2 | 5ª | TI | Pessoas | 80000
4.2 | Criação e hospedagem do banco de dados | 2.3.2 | 1 | 6ª | TI | Pessoas/Nuvem
4.2.1 | Criação de end-points e funções | 1.2 | 1 | 5ª | TI | Pessoas
4.3 | Testes | 4.2 | 2 | 7ª | TI | Pessoas
4.3.1 | Emitir um relatorio sobre o sucesso dos testes | 4.3 | 1 | 8ª | TI | Pessoas
5 | Implementação
5.1 | Divulgação, marketing, contato e venda | 1.4.3 | 2 | 12ª | RH / TI / Comunicação | Pessoas | 20000
5.2 | Treinar os funcionários para a utilização da ferramenta | 5.1 | 2 | 12ª | TI | Pessoas
5.2.1 | Disponibilizar um login e senha para cada funcionário | 5.2 | 2 | 12ª | TI | Pessoas
TOTAL | [6 empty] | 258000

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - Marcos | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.1 | Elaborar a W.B.S | - | 1 | 2ª | RH | Pessoas | -
2 | Pesquisa de mercado | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
3 | Desenvolvimento Front-End | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
4 | Desenvolvimento Back-End | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
5 | Implementação | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
1.1.2 | Estudo da Viabilidade | 1.1 | 1 | 12º | RH / TI | Pessoas | -
1.1 | Concepção | 1.1.2 | 1 | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
2 | Gerenciar o Projeto |  |  | 2ª | RH | Pessoas | -
1.2.2 | Elaborar a W.B.S | - | 1 | 2ª | RH | Pessoas | -
6 | Pesquisa de mercado | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
7 | Desenvolvimento Front-End | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
8 | Desenvolvimento Back-End | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
9 | Implementação | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
1.1.3 | Estudo da Viabilidade | 1.1 | 1 | 13º | RH / TI | Pessoas | -
1.2 | Concepção | 1.1.3 | 1 | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
3 | Gerenciar o Projeto |  |  | 2ª | RH | Pessoas | -
1.2.3 | Elaborar a W.B.S | - | 1 | 2ª | RH | Pessoas | -
10 | Pesquisa de mercado | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
11 | Desenvolvimento Front-End | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
12 | Desenvolvimento Back-End | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
13 | Implementação | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
1.1.4 | Estudo da Viabilidade | 1.1 | 1 | 14º | RH / TI | Pessoas | -
1.3 | Concepção | 1.1.4 | 1 | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
4 | Gerenciar o Projeto |  |  | 2ª | RH | Pessoas | -
1.2.4 | Elaborar a W.B.S | - | 1 | 2ª | RH | Pessoas | -
14 | Pesquisa de mercado | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
15 | Desenvolvimento Front-End | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
16 | Desenvolvimento Back-End | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
17 | Implementação | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
1.1.5 | Estudo da Viabilidade | 1.1 | 1 | 15º | RH / TI | Pessoas | -
1.4 | Concepção | 1.1.5 | 1 | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
5 | Gerenciar o Projeto |  |  | 2ª | RH | Pessoas | -
1.2.5 | Elaborar a W.B.S | - | 1 | 2ª | RH | Pessoas | -
18 | Pesquisa de mercado | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
19 | Desenvolvimento Front-End | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
20 | Desenvolvimento Back-End | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
21 | Implementação | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
1.1.6 | Estudo da Viabilidade | 1.1 | 1 | 16º | RH / TI | Pessoas | -
1.5 | Concepção | 1.1.6 | 1 | 12ª | RH / TI | Pessoas | -
6 | Gerenciar o Projeto |  |  | 2ª | RH | Pessoas | -
1.2.6 | Elaborar a W.B.S | - | 1 | 2ª | RH | Pessoas | -
22 | Pesquisa de mercado | 1.1 |  | 12ª | RH / TI | Pessoas | -

## Analise De Stakeholder
Análise de Stakeholders
Projeto |  | #ERROR! | Projeto nº | #ERROR!
Gerente do Projeto |  | #ERROR! | Sponsor | #ERROR!
Entregas do Projeto |  | #ERROR! | Atualizado em | #ERROR!
| Mapa de avaliação de Stakeholders - SAM | [6 empty] | Matriz de Relatórios Stakeholders – SRM
ID | Stakeholder | Papel no Projeto (interesses) | Poder e influência | Importância e impacto | estratégia de engajamento | Prioridade | Sintonia “fina” | Relatórios a receber (área de interesse) | frequência | Método de Comunicação | Responsável | Mecanismo de Entrega
1 | Equipe do desenvolvimento. | desenvolver o aplicativo de acordo com as especificações. | alta, pois são os responsáveis pelo o desenvolvimento. | Apoio, total ao projeto. | comunicações continua e atualisações dsobre o projeto | Alta |  | Cliente (Restaurante) | Semanal | Reunião presencial. | Gerente do Projeto | Online (via e-mail ou portal do projeto).
2 | Restaurante parceiro | Aumentar as vendas e eficiência operacional. | Média. | Apoio ao projeto mas atenção as necessidades do restaurante. | compreenção das necessidades do restaurante e adaptação do aplicativo. | Alta |  | Chef Executivo | Mensal | Treinamento presencial e guias escritos. | Líder de Desenvolvimento | Reuniões de acompanhamento e documentos técnicos.
3 | Chefe executivo | Garantir que o aplicativo suporte os pratos do cardápio. | Baixa, mas é importante para a qualidade dos pratos. | Apoio se o aplicativo for útil para o cardápio. | Colaboração na definicão dos requisitos. | Média |  | Equipe de Desenvolvimento | Diário | E-mail e reuniões. | Scrum Master ou Gerente de Projeto | Ferramenta de gerenciamento de projetos (p. ex., Jira).
4 | Cliente do restaurante | Acesso Fácil ao cardápio. | Baixa,mas são os usuários finais. | Apoio se o aplicativo for fácil de usar. | Pesquisa de usabilidade e feedback constante. | Alta |  | Equipe de Testes | Semanal | Website do restaurante e redes sociais. | Líder de Qualidade | Relatórios de testes e reuniões de qualidade.
6 | Parceiros tecnologicos | Entregar tecnologia e suporte conforme acordado. | Media, pois são parceiros criticos. | Apoio se a entregas forem pontuais e confiaveis. | Monitoramento das entregas e comunicação regular. | Média |  | Usuários Finais (Clientes do Restaurante) | Conforme necessario | E-mail e telefone. | Equipe de Suporte | Notificações no aplicativo e suporte por e-mail/chat.
7 | Gerente de TI | Garantir a integração do cardápio virtual com o sistema de pedidos. | Média, pois gerencia os sistemas. | Apoio, desde que não cause problemas técnicos. | Colaboração técnica para integração. | Média |  | Investidores | Mensal | Reuniões e e-mails técnicos. | CEO da Startup | Relatórios financeiros e reuniões de status.
8 | Investidores | Retorno financeiro e sucesso do projeto | Alta, devido ao investimento financeiro. | Apoio, com foco nos resultados financeiros. | Relatorios regulares sobre o progresso e métricas. | Alta |  | Atualizações e campanhas de marketing. | Mensal | E-mail e reuniões de marketing. | Gerente de Marketing | Google Sheets

## Método determinístico
ID | Atividade | Dependência | Duração (Semanas) | ti | Ti
A | Gerenciamento do Projeto | Não | 13
B | Pesquisa de Mercado | Gerenciamento do Projeto | 6
C | Desenvolvimento do Front-End | Gerenciamento do Projeto | 12
D | Desenvolvimento Back-End | Desenvolvimento do Front-End | 6
E | Implementação | Desenvolvimento do Front-End/ Desenvolvimento do Back-End | 6

## Capa Previsões de Orçamento
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | Nome do Projeto
| 1 | Instruções |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Paramêtros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
|  | Fonte | https://escritoriodeprojetos.com.br/download/previsoes-do-orcamento/
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Instruções
Ref. | Aba | Respons | Passos
0 | Param | PMO | Entre com o Custo do Capital
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador)
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher na coluna B o nome de cada Gasto (B7, B10, ...). No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna C - Tipos de gastos comuns em projetos
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos gastos (C7, C10, ...)
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos gastos por ano (D9..M21), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (D8..M20) para todos os gastos
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Preenche na coluna B o nome dos custos (B29, B30)
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos custos (C29, C30)
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos custos por ano (D27..M31)
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Entre com o valor realizado mês a mês. Caso não necessitar registrar os detalhes, pode incluir o valor total na linha 39 [Investimento total]
9
10
11
12
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Orcado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | EASY EATS |  | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-11-21 | 2023-12-21 | TOTAL
Patrocinador | Marcos Lima Faustino | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Investimento Total |  | 0 | 42300 | 46530 | 51183 | 56301.3 | 61931.43 | 258245.73
Investimento Acumulado |  | 0 | 42300 | 88830 | 140013 | 196314.3 | 258245.73
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Gerenciar o Projeto |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto | Gerenciar e coordenadar as etapas do projeto |  | 8100 | 8910 | 9801 | 10781.1 | 11859.21 | 49451.31
Taxa de Crescimento | Pesquisa de mercado |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto | Pesquisar o publico alvo para que tenhamos um bom direcionamento |  | 7200 | 7920 | 8712 | 9583.2 | 10541.52 | 43956.72
Taxa de Crescimento | Desenvolvimento Front-End |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto | Desenvolver todo o Front-End do projeto para que além de funcional seja atrativo para os clientes |  | 11500 | 12650 | 13915 | 15306.5 | 16837.15 | 70208.65
Taxa de Crescimento | Desenvolvimento Back-End |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto | Tornar o projeto funcional |  | 11500 | 12650 | 13915 | 15306.5 | 16837.15 | 70208.65
Taxa de Crescimento | Implementação |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto | Levar o produto para que o cliente possa usufruir dele da melhor maneira |  | 4000 | 4400 | 4840 | 5324 | 5856.4 | 24420.4
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação | [7 empty] | 0
Custos de Treinamento | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Outros custos | [7 empty] | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL | 228076.0646
Payback | 0
ROI | -510.5%

## Realizado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | EASY EATS |  | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 2023-11-21 | 2023-12-21 | TOTAL
Patrocinador | Marcos Lima Faustino | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Investimento Total |  | 0 | 42300 | 46530 | 51183 | 56301.3 | 61931.43 | 258245.73
Investimento Acumulado |  | 0 | 42300 | 88830 | 140013 | 196314.3 | 258245.73
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Gerenciar o Projeto |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto | Gerenciar e coordenadar as etapas do projeto |  | 8100 | 8910 | 9801 | 10781.1 | 11859.21 | 49451.31
| Pesquisa de mercado |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto | Pesquisar o publico alvo para que tenhamos um bom direcionamento |  | 7200 | 7920 | 8712 | 9583.2 | 10541.52 | 43956.72
| Desenvolvimento Front-End |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto | Desenvolver todo o Front-End do projeto para que além de funcional seja atrativo para os clientes |  | 11500 | 12650 | 13915 | 15306.5 | 16837.15 | 70208.65
| Desenvolvimento Back-End |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto | Tornar o projeto funcional |  | 11500 | 12650 | 13915 | 15306.5 | 16837.15 | 70208.65
| Implementação |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto | Levar o produto para que o cliente possa usufruir dele da melhor maneira |  | 4000 | 4400 | 4840 | 5324 | 5856.4 | 24420.4
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação | [7 empty] | 0
Custos de Treinamento | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Custo | [7 empty] | 0
Outros custos | [7 empty] | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL | 228076.0646
Payback | 0
ROI | -510.5%

## Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 42300 | 42300 | 42300 | 42300 | 0 | 0%
2 | 46530 | 46530 | 88830 | 88830 | 0 | 0%
3 | 51183 | 51183 | 140013 | 140013 | 0 | 0%
4 | 56301.3 | 56301.3 | 196314.3 | 196314.3 | 0 | 0%
5 | 61931.43 | 61931.43 | 258245.73 | 258245.73 | 0 | 0%
Total | 258245.73 | 258245.73
Saldo Final | 0

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | EASY EATS
Mês de início | 2023-08-21
Patrocinador | Marcos Lima Faustino

## Capa gestão de riscos
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Easy Eats
Gerente Responsável |  | Gerente do projeto
Data da avaliação |  | dd/mm/aaaa
Histórico da avaliação de riscos
dd/mm/aaaa | Comentário

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Easy Eats
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Treinamento da equipe de suporte | Operacional | Como resultado da falta de treinamento adequado para a equipe de suporte, pode ocorrer uma resposta lenta às consultas dos usuários. | Pode ocorrer atrasos nas respostas. | O que acarretaria na insatisfação dos clientes, avaliações negativas e possível perda de usuários. | Maria Fernanda | Aceitar | Implementar um programa abrangente de treinamento desde o início do projeto. Contratar profissionais experientes para conduzir o treinamento. | Manter documentação detalhada para referência da equipe. Estabelecer um canal de suporte dedicado para responder a dúvidas emergenciais. | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Infraestrutura de servidor | Tecnológico | Como resultado de uma infraestrutura de servidor inadequada, pode ocorrer um desempenho insatisfatório da plataforma. | Pode ocorrer problemas de desempenho. | O que acarretaria em frustração dos usuários, possíveis abandonos da plataforma e impacto na reputação. | Pedro Rodante | Transferir | Realizar análises de capacidade para garantir que a infraestrutura seja escalável. Contratar especialistas em infraestrutura para projetar uma solução robusta. | Estabelecer contratos de suporte com provedores de infraestrutura. Manter backups regulares para rápida recuperação em caso de falhas. |  | 0.08
R03 | Conformidade com regulamentações | Legal e Regulatório | Como resultado da falta de conformidade com as regulamentações de privacidade, pode ocorrer problemas legais e regulatórios. | Pode ocorrer falta de conformidade. | O que acarretaria em multas, danos à reputação e possível perda de confiança dos usuários. | Caique Matos | Transferir | Contratar consultores jurídicos especializados em regulamentações locais e de privacidade. Realizar auditorias regulares para garantir conformidade. | Estabelecer um plano de ação imediato em caso de violação de regulamentações. Manter canais de comunicação abertos com autoridades reguladoras. |  | 0.01
R04 | Estratégia de Marketing | Estratégico | Como resultado de uma estratégia de marketing ineficaz, pode ocorrer uma baixa adoção pelos restaurantes e usuários. | Pode ocorrer baixa adoção. | O que acarretaria em uma base de usuários limitada, impactando negativamente o crescimento da plataforma. | Caique Matos | Aceitar | Realizar pesquisas de mercado para entender as preferências dos usuários. Testar campanhas de marketing em pequena escala antes do lançamento completo. | Ter estratégias de marketing alternativas prontas. Monitorar de perto as métricas de desempenho e ajustar campanhas conforme necessário. |  | 0.08
R05 | Segurança do Sistema | Tecnológico | Como resultado de uma falha na segurança do sistema, pode ocorrer danos à reputação, possível perda de dados sensíveis e violação de regulamentações. | Pode ocorrer problemas de segurança. | O que acarretaria em danos à reputação, possível perda de dados sensíveis e violação de regulamentações. | Caique Matos | Evitar | Implementar as melhores práticas de segurança desde a fase de desenvolvimento. Conduzir testes de penetração regulares. | Isolar imediatamente sistemas afetados em caso de violação. Atualizar protocolos de segurança e notificar usuários sobre quaisquer medidas necessárias. |  | 0.32
R06 | Design de Interface do Usuário | Operacional | Como resultado de uma interface de usuário complicada, pode ocorrer uma baixa taxa de retenção de clientes. | Pode ocorrer insatisfação devido à complexidade. | O que acarretaria em perda de usuários, especialmente aqueles menos dispostos a lidar com interfaces complexas. | Thaina Beatiz | Transferir | Realizar testes de usabilidade com usuários-alvo. Implementar feedback contínuo durante o desenvolvimento. | Ter um processo ágil de revisão e atualização da interface. Manter canais de suporte para feedback direto dos usuários. |  | 0.08
R07 | Gestão de Parcerias | Estratégico | Como resultado da dependência excessiva de um único parceiro de entrega, pode ocorrer atrasos nas entregas, insatisfação dos clientes e impacto na reputação. | Pode ocorrer dependência de parceiros. | O que acarretaria em possíveis atrasos nas entregas, insatisfação dos clientes e impacto na reputação. | Maria Fernanda | Aceitar | Realizar due diligence ao selecionar parceiros. Ter acordos contratuais detalhados e revisados por advogados. | Desenvolver relacionamentos alternativos para situações de emergência. Estabelecer protocolos claros para resolver disputas contratuais. |  | 0.02
R08 | Modelagem de Receitas | Estratégico | Como resultado de uma estratégia de precificação inadequada, pode ocorrer insatisfação devido a custos mais altos para os restaurantes. | Pode ocorrer variação nas taxas de transação. | O que acarretaria em perda de restaurantes devido a custos mais altos, prejudicando a receita da plataforma. | Maria Fernanda | Transferir | Realizar análises de mercado para definir preços competitivos. Testar modelos de receita em escala reduzida. | Estabelecer flexibilidade nos modelos de preços. Responder rapidamente a mudanças nas condições do mercado. |  | 0.01
R09 | Monitoramento de Tendências de Mercado | Estratégico | Como resultado da falta de monitoramento de tendências de mercado, pode ocorrer uma perda de relevância, impactando a competitividade da plataforma. | Pode ocorrer falta de adaptação às tendências. | O que acarretaria em perda de relevância, impactando a competitividade da plataforma. | Thaina Beatiz | Aceitar | Investir em ferramentas de análise de mercado em tempo real. Manter uma equipe dedicada para monitorar tendências. | Ter planos de adaptação rápida para mudanças nas tendências. Revisar estratégias de mercado regularmente. |  | 0.01
R10 | Infraestrutura de Servidor e Desenvolvimento de Software | Tecnológico | Como resultado da sobrecarga do sistema, pode ocorrer interrupções no serviço, frustração dos usuários e possível perda de clientes. | Pode ocorrer sobrecarga do sistema. | O que acarretaria em interrupções no serviço, frustração dos usuários e possível perda de clientes. | Pedro Rodante | Evitar | Adotar práticas de desenvolvimento ágil para detectar e corrigir problemas precocemente. Realizar revisões regulares de código. | Implementar protocolos de resposta a incidentes. Manter uma equipe de suporte técnico disponível 24/7. |  | 0.01

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 50000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
Easy Eats
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da falta de treinamento adequado para a equipe de suporte, pode ocorrer uma resposta lenta às consultas dos usuários. | Pode ocorrer atrasos nas respostas. | O que acarretaria na insatisfação dos clientes, avaliações negativas e possível perda de usuários. | Maria Fernanda | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 | Resistência à adoção da equipe pode prolongar a curva de aprendizado. | 20% | 67% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de uma infraestrutura de servidor inadequada, pode ocorrer um desempenho insatisfatório da plataforma. | Pode ocorrer problemas de desempenho. | O que acarretaria em frustração dos usuários, possíveis abandonos da plataforma e impacto na reputação. | Pedro Rodante | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 | Problemas de integração podem exigir consultoria adicional. | 32% | 100%
R03 | Como resultado da falta de conformidade com as regulamentações de privacidade, pode ocorrer problemas legais e regulatórios. | Pode ocorrer falta de conformidade. | O que acarretaria em multas, danos à reputação e possível perda de confiança dos usuários. | Caique Matos | Baixa - 0,1 | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.01 | Alterações nas regulamentações podem exigir ajustes no sistema. | 26% | 80%
R04 | Como resultado de uma estratégia de marketing ineficaz, pode ocorrer uma baixa adoção pelos restaurantes e usuários. | Pode ocorrer baixa adoção. | O que acarretaria em uma base de usuários limitada, impactando negativamente o crescimento da plataforma. | Caique Matos | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 | Campanhas de marketing mal-sucedidas podem exigir revisões. | 23% | 67%
R05 | Como resultado de uma falha na segurança do sistema, pode ocorrer danos à reputação, possível perda de dados sensíveis e violação de regulamentações. | Pode ocorrer problemas de segurança. | O que acarretaria em danos à reputação, possível perda de dados sensíveis e violação de regulamentações. | Caique Matos | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 | Vulnerabilidades descobertas podem exigir atualizações críticas. | 36% | 117%
R06 | Como resultado de uma interface de usuário complicada, pode ocorrer uma baixa taxa de retenção de clientes. | Pode ocorrer insatisfação devido à complexidade. | O que acarretaria em perda de usuários, especialmente aqueles menos dispostos a lidar com interfaces complexas. | Thaina Beatiz | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 | Rejeição da interface pode levar a retrabalho no design. | 16% | 54%
R07 | Como resultado da dependência excessiva de um único parceiro de entrega, pode ocorrer atrasos nas entregas, insatisfação dos clientes e impacto na reputação. | Pode ocorrer dependência de parceiros. | O que acarretaria em possíveis atrasos nas entregas, insatisfação dos clientes e impacto na reputação. | Maria Fernanda | Baixa - 0,1 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.42 | Moderada - 0,20 | 0.02 | Desentendimentos com parceiros podem atrasar colaborações. | 24% | 80%
R08 | Como resultado de uma estratégia de precificação inadequada, pode ocorrer insatisfação devido a custos mais altos para os restaurantes. | Pode ocorrer variação nas taxas de transação. | O que acarretaria em perda de restaurantes devido a custos mais altos, prejudicando a receita da plataforma. | Maria Fernanda | Baixa - 0,1 | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.01 | Modelos de receitas ineficazes podem exigir ajustes. | 20% | 64%
R09 | Como resultado da falta de monitoramento de tendências de mercado, pode ocorrer uma perda de relevância, impactando a competitividade da plataforma. | Pode ocorrer falta de adaptação às tendências. | O que acarretaria em perda de relevância, impactando a competitividade da plataforma. | Thaina Beatiz | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 | Mudanças rápidas nas tendências podem exigir adaptações rápidas. | 20% | 64%
R10 | Como resultado da sobrecarga do sistema, pode ocorrer interrupções no serviço, frustração dos usuários e possível perda de clientes. | Pode ocorrer sobrecarga do sistema. | O que acarretaria em interrupções no serviço, frustração dos usuários e possível perda de clientes. | Pedro Rodante | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Menor que 5% - 2,10 | 2.94 | Alta - 0,40 | 0.16 | Problemas complexos podem exigir consultoria adicional. | 31% | 100%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Easy Eats
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo | Impacto no Cronograma | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da falta de treinamento adequado para a equipe de suporte, pode ocorrer uma resposta lenta às consultas dos usuários. | Pode ocorrer atrasos nas respostas. | O que acarretaria na insatisfação dos clientes, avaliações negativas e possível perda de usuários. | Maria Fernanda | Resistência à adoção da equipe pode prolongar a curva de aprendizado. | 10000 | 20 | 20 dias | Implementar um programa abrangente de treinamento desde o início do projeto. Contratar profissionais experientes para conduzir o treinamento. | Manter documentação detalhada para referência da equipe. Estabelecer um canal de suporte dedicado para responder a dúvidas emergenciais. | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de uma infraestrutura de servidor inadequada, pode ocorrer um desempenho insatisfatório da plataforma. | Pode ocorrer problemas de desempenho. | O que acarretaria em frustração dos usuários, possíveis abandonos da plataforma e impacto na reputação. | Pedro Rodante | Problemas de integração podem exigir consultoria adicional. | 16000 | 30 | 30 dias | Realizar análises de capacidade para garantir que a infraestrutura seja escalável. Contratar especialistas em infraestrutura para projetar uma solução robusta. | Estabelecer contratos de suporte com provedores de infraestrutura. Manter backups regulares para rápida recuperação em caso de falhas.
R03 | Como resultado da falta de conformidade com as regulamentações de privacidade, pode ocorrer problemas legais e regulatórios. | Pode ocorrer falta de conformidade. | O que acarretaria em multas, danos à reputação e possível perda de confiança dos usuários. | Caique Matos | Alterações nas regulamentações podem exigir ajustes no sistema. | 13000 | 24 | 24 dias | Contratar consultores jurídicos especializados em regulamentações locais e de privacidade. Realizar auditorias regulares para garantir conformidade. | Estabelecer um plano de ação imediato em caso de violação de regulamentações. Manter canais de comunicação abertos com autoridades reguladoras.
R04 | Como resultado de uma estratégia de marketing ineficaz, pode ocorrer uma baixa adoção pelos restaurantes e usuários. | Pode ocorrer baixa adoção. | O que acarretaria em uma base de usuários limitada, impactando negativamente o crescimento da plataforma. | Caique Matos | Campanhas de marketing mal-sucedidas podem exigir revisões. | 11330 | 20 | 20 dias | Realizar pesquisas de mercado para entender as preferências dos usuários. Testar campanhas de marketing em pequena escala antes do lançamento completo. | Ter estratégias de marketing alternativas prontas. Monitorar de perto as métricas de desempenho e ajustar campanhas conforme necessário.
R05 | Como resultado de uma falha na segurança do sistema, pode ocorrer danos à reputação, possível perda de dados sensíveis e violação de regulamentações. | Pode ocorrer problemas de segurança. | O que acarretaria em danos à reputação, possível perda de dados sensíveis e violação de regulamentações. | Caique Matos | Vulnerabilidades descobertas podem exigir atualizações críticas. | 17670 | 35 | 35 dias | Implementar as melhores práticas de segurança desde a fase de desenvolvimento. Conduzir testes de penetração regulares. | Isolar imediatamente sistemas afetados em caso de violação. Atualizar protocolos de segurança e notificar usuários sobre quaisquer medidas necessárias.
R06 | Como resultado de uma interface de usuário complicada, pode ocorrer uma baixa taxa de retenção de clientes. | Pode ocorrer insatisfação devido à complexidade. | O que acarretaria em perda de usuários, especialmente aqueles menos dispostos a lidar com interfaces complexas. | Thaina Beatiz | Rejeição da interface pode levar a retrabalho no design. | 8000 | 16 | 16 dias | Realizar testes de usabilidade com usuários-alvo. Implementar feedback contínuo durante o desenvolvimento. | Ter um processo ágil de revisão e atualização da interface. Manter canais de suporte para feedback direto dos usuários.
R07 | Como resultado da dependência excessiva de um único parceiro de entrega, pode ocorrer atrasos nas entregas, insatisfação dos clientes e impacto na reputação. | Pode ocorrer dependência de parceiros. | O que acarretaria em possíveis atrasos nas entregas, insatisfação dos clientes e impacto na reputação. | Maria Fernanda | Desentendimentos com parceiros podem atrasar colaborações. | 12000 | 24 | 24 dias | Realizar due diligence ao selecionar parceiros. Ter acordos contratuais detalhados e revisados por advogados. | Desenvolver relacionamentos alternativos para situações de emergência. Estabelecer protocolos claros para resolver disputas contratuais.
R08 | Como resultado de uma estratégia de precificação inadequada, pode ocorrer insatisfação devido a custos mais altos para os restaurantes. | Pode ocorrer variação nas taxas de transação. | O que acarretaria em perda de restaurantes devido a custos mais altos, prejudicando a receita da plataforma. | Maria Fernanda | Modelos de receitas ineficazes podem exigir ajustes. | 9670 | 19 | 19 dias | Realizar análises de mercado para definir preços competitivos. Testar modelos de receita em escala reduzida. | Estabelecer flexibilidade nos modelos de preços. Responder rapidamente a mudanças nas condições do mercado.
R09 | Como resultado da falta de monitoramento de tendências de mercado, pode ocorrer uma perda de relevância, impactando a competitividade da plataforma. | Pode ocorrer falta de adaptação às tendências. | O que acarretaria em perda de relevância, impactando a competitividade da plataforma. | Thaina Beatiz | Mudanças rápidas nas tendências podem exigir adaptações rápidas. | 9670 | 19 | 19 dias | Investir em ferramentas de análise de mercado em tempo real. Manter uma equipe dedicada para monitorar tendências. | Ter planos de adaptação rápida para mudanças nas tendências. Revisar estratégias de mercado regularmente.
R10 | Como resultado da sobrecarga do sistema, pode ocorrer interrupções no serviço, frustração dos usuários e possível perda de clientes. | Pode ocorrer sobrecarga do sistema. | O que acarretaria em interrupções no serviço, frustração dos usuários e possível perda de clientes. | Pedro Rodante | Problemas complexos podem exigir consultoria adicional. | 15330 | 30 | 30 dias | Adotar práticas de desenvolvimento ágil para detectar e corrigir problemas precocemente. Realizar revisões regulares de código. | Implementar protocolos de resposta a incidentes. Manter uma equipe de suporte técnico disponível 24/7.

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Quadro_Matriz_interesse_vs_pode
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada:
Equipe do desenvolvimento. | Muito alto: desenvolver o aplicativo de acordo com as especificações. | alta, pois são os responsáveis pelo o desenvolvimento. | Proporcionar um ambiente de trabalho colaborativo e apoiador para incentivar o alto desempenho. Realizar revisões regulares para garantir que a equipe esteja alinhada com as especificações e metas do projeto.
Restaurante parceiro | Alto: Aumentar as vendas e eficiência operacional. | Média. | Envolver o restaurante parceiro nas fases de design e prototipagem para garantir que suas necessidades específicas sejam atendidas. Realizar sessões de treinamento e feedback para garantir que a equipe do restaurante esteja confortável com o novo sistema.
Chefe executivo | Alto: Garantir que o aplicativo suporte os pratos do cardápio. | Baixa, mas é importante para a qualidade dos pratos. | Fornecer atualizações regulares sobre o progresso do projeto, destacando os marcos alcançados. Envolver o chefe executivo em decisões estratégicas relacionadas ao projeto para garantir alinhamento com os objetivos da empresa.
Cliente do restaurante | Alto: Acesso Fácil ao cardápio. | Baixa,mas são os usuários finais. | Realizar pesquisas de usuário e testes de usabilidade para garantir que o aplicativo atenda às expectativas dos clientes. Estabelecer canais de comunicação para feedback contínuo durante e após o lançamento.
Parceiros tecnologicos | Moderado: Entregar tecnologia e suporte conforme acordado. | Media, pois são parceiros criticos. | Manter uma comunicação transparente sobre o progresso e possíveis desafios técnicos. Garantir que a equipe de desenvolvimento esteja alinhada com os padrões e práticas tecnológicas acordadas.
Gerente de TI | Moderado: Garantir a integração do cardápio virtual com o sistema de pedidos. | Média, pois gerencia os sistemas. | Incluir o gerente de TI nas discussões sobre integração e infraestrutura para garantir alinhamento com as necessidades operacionais. Fornecer documentação técnica abrangente para facilitar a integração com sistemas existentes.
Investidores | Alto: Retorno financeiro e sucesso do projeto | Alta, devido ao investimento financeiro. | Compartilhar regularmente relatórios de progresso e demonstrações para manter os investidores informados. Destacar os benefícios financeiros e estratégicos do projeto em atualizações específicas.

## Plano_de_Comunicação
Plano de Comunicação
Data: 28/10/2023 Projeto: EasyEats | [7 empty] | Página: ____/_____
Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
1 | Reuniões Semanais | Progresso do desenvolvimento, desafios e próximos passos | Reunião | Pedro Rodante | Local ou Virtual | Equipe de Projeto | Semanal |  | Discussão aberta sobre o progresso | 2023-08-22
2 | Boletins Informativos | Atualizações rápidas, destaques e lembretes importantes | E-mail | Pedro Rodante | E-mail | Todos os Stakeholders | Bi-Semanal |  | Receber perguntas e sugestões | 2023-09-05
3 | Sessões de Treinamento | Demonstração de funcionalidades-chave e feedback | Treinamento | Equipe de Projeto | Local | Restaurante Parceiro | Conforme Necessário |  | Esclarecer dúvidas e receber feedback | 2023-09-20
4 | Reuniões Mensais com Investidores | Progresso financeiro e estratégico do projeto | Reunião | Gerente de Relações com Investidores | Local ou Virtual | Investidores | Mensal |  | Responder perguntas e fornecer insights | 2023-10-30
5 | Plataforma Colaborativa Online | Compartilhamento de documentos, anúncios e discussões | Online Platform | Equipe de Projeto | Online Platform | Todos os Stakeholders | Contínuo |  | Facilitar discussões e esclarecer dúvidas | 2023-11-10
| Gerente do projeto:Maria Fernanda Lima dos Santos |  | Elaborado por:Maria Fernanda Lima |  |  |  | Aprovado por:Maria Fernanda Lima dos Santos

## Capa gestão de rh
Nome | RA
Caique Matos | 22023796
Maria Fernanda Lima dos Santos | 22023460
Pedro Rodante Vicente | 22023472
Thaina Beatriz de Sousa e Silva | 22023297
Identificação do Projeto:
aplicativo de cardapio para pedidos de restaurantes, para que o cliente possa fazer o seu proprio pedido de forma autônoma, facilitando a escolha dos pratos, a realização dos pedidos e a visualização dos pedidos dentro da cozinha.
Descrição do escopo do projeto:
Desenvolver o aplicativo do cardápio digital intuitivo e de fácil utilização. Oferecer aos clientes informações detalhadas sobre os itens do carrinho, incluindo os ingredientes e alergénios. Possibilitar os clientes a realizar pedidos através do aplicativo. Melhor comunicação do cliente com a equipe do restaurante por meio de notificações e atualizações dos pedidos em tempo real. Reduzir o tempo de espera do cliente ao permitir a visualização antecipada do cardápio.

## Matriz de Responsabilidade
Matriz de Responsabilidade
Cod. | Etapas – Atividades - Marcos | Equipe do Projeto
|  | GP | GU | GT | GS
1 | Levantamento de Requisitos | R / A | P | C | I
2023-01-01 | Criação de Documentação | R / A | I | P | P
2023-02-01 | Desenvolvimento de Cronograma | A | I | R | C
2023-03-01 | Orçamento Detalhado | R | C | C | A
2 | Diagrama de Rede de Precedência | R | I | A | I
2023-01-02 | Alocação de Recursos | I | I | R / A | C
3 | Comunicação com Stakeholders | P | R / A | C | C
2023-01-03 | Monitoramento de Progresso | C | R / A | C | C
4 | Gerenciamento de Riscos | C | C | C | R / A
2023-01-04 | Controle de Qualidade | I | C | I | R / A
2023-02-04 | Treinamento da Equipe | P | P | R / A | P
5 | Suporte Pós-Implementação | I | I | R / A | P
2023-01-05 | Revisões Regulares | I | I | P | R / A
2023-02-05 | Avaliação de Desempenho | P | R / A | C | P
6 | Encerramento do Projeto | C | C | R / A | P
Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado) |  | Equipe do projeto
GP - Gerente do Projeto
R - Responsável pela Execução |  | GU - Gerente de UX
A - Responsável pela Aprovação |  | GT - Gerente de TI
C - Consultado |  | GS - Gerente de Segurança
I - Informado
P - Participante

## Mapa de Competência
Gestão de RH
Perfil de Qualificação |  |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento |  |  | Empresa:
2 | Participou de treinamento |  |  | Revisado em:____________ |  |  |  | 2023-11-01 | 11/ | 23
5 | Domínio básico |  |  | Seção/depto:___________ |  |  |  | Gestão
8 | Experiência prática |  |  | Responsável:_____________ |  |  |  | Maria Fernanda
10 | Especialista |  |  | Habilitação
|  |  | Pessoa | Atendimento à clientes | Visita técnica | Planejar atividades | Elaborar proposta comercial | Acompanhamento (follow-up) | Design UX | Utiliza Planilha | Utiliza Project | Utiliza CAD | Negociação | Gerencia Atividades | Gerencia Projetos | Lidera equipes | Soluciona Problemas | Resp. Segurança | Procedimentos Administrativos | Faturamento | Desenvolvimento de Produto
|  | Caique Matos |  | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10
|  | Maria Fernanda |  | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5
|  | Pedro Rodante |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10
|  | Thaina Beatriz |  | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10

## Organograma
Pedro Rodante
Gerente do Projeto
Equipe de Desenvolvimento
Equipe de TI
Caique Matos
Desenvolvedor
Thaina Beatriz
Design
Maria Fernanda
Testador
Pedro Rodante
Admin de Rede

## Análise stakeholder
Stakeholder | Nível de Interesse | Nível de Poder
Cliente | Alto | Alto
Equipe de Desenvolvimento | Alto | Alto
Gerente de TI | Médio | Médio
Parceiros Tecnológicos | Alto | Alto
Investidores | Alto | Alto